BÀI KIỂM TRA SCRUM – DỰ ÁN SMARTCANTEEN

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

a) Viết 2 Feature thuộc Epic

- Feature 1: Đặt và hủy suất ăn trực tuyến.

- Feature 2: Xem lịch sử đặt suất ăn và chi phí hàng tháng.

b) Viết 2 User Story

- User Story 1: Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trực tuyến trước 9h30 để có thể đặt cơm dù đang làm việc từ xa.

- User Story 2: Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn và chi phí hàng tháng để chủ động theo dõi tiền ăn của mình.

c) Task kỹ thuật

- Task: Thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu lưu thông tin nhân viên, suất ăn và lịch sử đặt cơm.

- Giải thích: Đây là công việc kỹ thuật phục vụ hệ thống, không mô tả nhu cầu và giá trị trực tiếp của người dùng.

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Story A

- Tiêu chí INVEST vi phạm: Testable (Có thể kiểm thử).

- Giải thích: Các yêu cầu “chạy nhanh”, “dễ dùng” và “hài lòng” chưa có tiêu chuẩn cụ thể để kiểm thử.

- Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn xem thực đơn và đặt suất ăn trong tối đa 3 thao tác để hoàn thành việc đặt cơm nhanh chóng.

Story B

- Tiêu chí INVEST vi phạm: Small (Nhỏ gọn).

- Giải thích: Story chứa quá nhiều chức năng khác nhau, khó hoàn thành và kiểm thử trong một Sprint.

- Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn hủy suất ăn đã đặt trước 9h30 để không bị tính tiền cho bữa ăn mình không sử dụng.

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Nhân viên đã đặt suất cơm và chưa đến 9h30 ngày ăn. When: Nhân viên chọn hủy suất cơm. Then: Hệ thống hủy suất ăn thành công và không tính tiền suất ăn đó. |
| AC-02 | Given: Nhân viên đã đặt suất cơm và đã quá 9h30 ngày ăn. When: Nhân viên thực hiện yêu cầu hủy suất cơm. Then: Hệ thống từ chối hủy và thông báo đã quá thời gian cho phép. |
| AC-03 | Given: Nhân viên chưa đặt suất cơm cho ngày ăn đó. When: Nhân viên chọn chức năng hủy suất ăn. Then: Hệ thống thông báo không có suất ăn để hủy và không thay đổi dữ liệu. |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW

| Mã | Hạng mục | SP | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must Have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must Have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must Have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should Have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could Have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must Have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't Have |

Giải trình:

- SC-01 – Must Have: Đây là chức năng cốt lõi giúp nhân viên đặt cơm trực tuyến, giải quyết hạn chế của sổ giấy.

- SC-06 – Must Have: Đăng nhập giúp xác định đúng nhân viên, bảo vệ thông tin đặt cơm và chi phí cá nhân.

b) Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp

Velocity trung bình của 3 Sprint gần nhất:

\[ \frac{18+22+20}{3}=20\text{ Story Point} \]

Chọn các hạng mục sau:

| Mã | Hạng mục | Story Point |
| --- | --- | --- |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ | 8 |
| SC-01 | Đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 |
| SC-02 | Hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 |
| SC-04 | Xem lịch sử đặt và số tiền phải trả | 5 |
| Tổng |  | 21 SP |

Căn cứ lựa chọn: Ưu tiên chức năng cốt lõi và bảo mật, dựa trên giá trị người dùng và mức độ ưu tiên MoSCoW. Tổng 21 SP gần với Velocity trung bình 20 SP; nhóm cần xác nhận năng lực thực tế trước khi cam kết Sprint.

c) Viết Sprint Goal

Xây dựng các chức năng đăng nhập, đặt và hủy suất ăn trực tuyến, đồng thời cho phép nhân viên xem lịch sử đặt cơm và chi phí hàng tháng để giảm sai sót trong quản lý bữa ăn.

d) Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất hành động

Nhận xét: Đến ngày làm việc thứ 5, số Story Point còn lại thực tế là 15, cao hơn mức lý tưởng là 10. Nhóm đang chậm tiến độ 5 Story Point, cho thấy công việc hoàn thành chậm hơn kế hoạch.

Hành động đề xuất: Tổ chức Daily Scrum để xác định nguyên nhân gây chậm, xử lý các trở ngại và phối hợp ưu tiên hoàn thành những hạng mục quan trọng nhất trong Sprint.